****

**PENDAHULUAN**

Puji dan Syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita sampai detik ini masih diberi kesempatan oleh Nya untuk bernafas dan menjadi khalifah di bumi ini. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Akhir Zaman Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan tabi'it-tabi'in serta orang mu'min yang senantiasa istiqomah dalam memenuhi perjanjian kepada Allah SWT di jalan-Nya.

Dalam rangka program kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Periode 2022-2023 kami selaku pengurus himpunan mempunyai keinginan untuk membuat kegiatan **LDKM Program Studi Informatika** diharapkan setelah terlaksananya kegiatan ini khususnya nama Himpunan kami bisa dipandang oleh Universitas dan memiliki daya saing dengan Universitas lain.

**LATAR BELAKANG**

Lingkungan belajar baru, teman baru, pengajar baru ialah merupakan segelintir dari contoh hal- hal yang biasa dialami oleh mahasiswa baru, dimana hal-hal yang mereka temui tersebut masih berbau baru dan bahkan asing. Sehingga dalam hal ini sebagai mahasiswa yang menyandang status baru sangat dibutuhkan sekali adaptasi dan sosialisasi terhadap semua itu. Untuk itu, perkenalan merupakan suatu tahapan awal yang bisa dijadikan oleh mahasiswa baru untuk proses adaptasi terhadap situasi kondisi yang terjadi di lingkungan mereka dan tengah mereka jalani.

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi maka dilakukan kegiatan **LDKM Program Studi Informatika**. Melalui ldkm ini kita ingin memberikan bekal awal agar mahasiswa kelak akan menjadi alumni perguruan tinggi yang memiliki jiwa kepemimpinan, kebersamaan dan kreatif.

Dalam rangka perkenalan dan menyambung tali silaturahmi antara mahasiswa-mahasiswa baru angkatan 2023 dan mahasiswa tingkat atas, maka kami Himpunan Mahasiswa Jurusan Informatika Universitas Langlangbuana (HMJ IF UNLA) akan menyelenggarakan kegiatan yang bernama **SARASEHAN 2023**. Kegiatan ini didasarkan untuk menyokong proses adaptasi, dialog dan sosialisasi antar Mahasiswa baru dan Mahasiswa tingkat atas. **LDKM Program Studi Informatika** harus direncanakan secara matang agar dapat dijadikan momentum bagi mahasiswa baru untuk mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi baik bidang akademik maupun non-akademik.

**DASAR PEMIKIRAN**

* Pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi
* Pengamalan AD/ART Musyawarah Besar HMJ-IF
* Program Kerja HMJ IF UNLA 2021 – 2022
* Agenda tahunan HMJ IF UNLA

**TUJUAN**


Untuk memperjelas tujuan kegiatan ini, dirumuskan tujuan kegiatan sebagai berikut:

1. Membantu mahasiswa baru untuk beradaptasi di lingkungan program studi Informatika dan HMJ-IF UNLA
2. Memperkenalkan sistem akademik program studi Informatika Unla
3. Memperkenalkan kemahasiswaan program studi Informatika Unla
4. Meningkatkan wawasan program studi informatika
5. Proses kaderisasi mahasiswa baru yang berkualitas

**NAMA & TEMA**

**LDKM PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**“SARASEHAN 2023”**

****

**Bandung, 20 November 2023**

***“Adaptability and Resilience”***

**KONSEP ACARA**

**LDKM Program Studi Informatika**

Hari, tanggal : Jum’at-Minggu, 8 Desember - 10 Desember 2023

Waktu : 08.00 WIB - Selesai

Tempat : Lapangan Curug Tilu Leuwi Opat, Jln. Kp. Ciwangu Indah Camp, Cihanjuang SRahayu, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat

**SASARAN KEGIATAN**

Kegiatan sarasehan 2023 ini diikuti oleh seluruh Keluarga Teknik Informatika Universitas Langlangbuana.

**SUSUNAN KEPANITIAAN**

Pelindung : Dr. H. R. AR. Harry Anwar S.H., M.H.

(Rektor Universitas Langlangbuana)

Dosen Pendamping : Dr. Sally Octaviana Sari, S.T., M.T.

(Dekan Fakultas Teknik)

: Kusmaya, S.Kom., M.T.

(Ketua Prodi Teknik Informatika)

: Dr. H. Abdul Muis Bj. Drs., SH., MH.

(Ka. Biro Kemahasiswaan)

Penanggung Jawab : Ardhi Yoga Pradopo (Ketua HMJ Informatika)

Ketua Pelaksana : Ilpan

Sekretaris : Sifa Maryam Rahman

Bendahara : Suci Maria

Penanggung Jawab Workshop : Hanif Ridal Warits

Seksi Acara : Azka Fauzan Firdaus (Koor)

Febby Juwita Hizriani

Yurika Budiarti

Dimas Kennori

Lira Serli Selviana

Seksi Humas : Bima Rizki Widiatna(Koor)

Hafsah Islamiati Ayuningtyas

Remi Maulani Hidayat

Seksi Lapangan : Anjas Lesmana(Koor)

Putri

Muhammad Sandika

Beni Ramdani

Reihan azshar ismail

Seksi Logistik : Muhammad Dzaki Khobar Rizqi (Koor)

Rahmat Fauzan

Dieka Septiani Safitri

Seksi Pubdok :Yuga Azka Al Razzak (Koor)

Adiswara

Hanif Ridal Warits

Seksi Konsumsi : Muhammad Rofi A (Koor)

Maya Nurrohmah

Evreki Wan Refanja

Seksi Kesehatan : Afif Naufal Hafidz(Koor)

Bintang Rizqia

Muhammad Adriena Mukti

Radinda Putri Salsabila

**SUSUNAN ACARA**

**LDKM PROGRAM STUDI INFORMATIKA “SARASEHAN 2023”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Waktu** | **Durasi** | **Kegiatan** | **Tempat** |
| 1 | 06.00 – 07.30 | 90’ | ● Kumpul peserta ● Koordinasi peserta  ● Absen peserta 1 | Taman Musik (Tikum) |
| 2 | 07.30 – 09.00 | 150’ | Berangkat ke lokasi | Taman Musik (Tikum) - Parkiran |
| 09.00 – 09.15 | 15’ | Absen peserta 2 & Pemilahan Penyakit Pribadi | Parkiran |
| 09.15 – 09.30 | 15’ | ● Menuju ke lapang (yel – yel ) ● Sarapan roti peserta | Parkiran - Lapang |
| 3 | 09.30 – 09.45 | 15’ | ● Pembukaan & Do'a ● Sambutan Ketua Pelaksana ● Sambutan Ketua Himpunan | Lapang |
| 4 | 09.45 – 10.00 10.00 – 11.30 | 15’ 90' | ● Transisi Kegiatan (MC) ● Cek barang bawaan ● Pembagian tenda | Lapang |
| 5 | 11.30 – 11.45 | 15’ | ● Merapikan barang bawaan ● Mempersiapkan isoma | Tenda |
| 6 | 11.45 – 12.45 | 60’ | ISOMA | Shalat : Pendopo Makan : Depan Tenda |
| 7 | 12.45 – 13.45 | 60’ | Game | Lapang |
| 8 | 13.45 – 14.15 | 30’ | Yel – yel informatika | Lapang |
| 14.15 – 15.15 | 60’ | Review mabim |
| 9 | 15.15 – 16.45 | 90’ | Pemaparan Tugas Video | Ruangan |
| 10 | 16.45 – 17.45 | 60’ | Forum Diskusi | Lapang |
| 11 | 18.30 – 19.30 | 60’ | ● Ice Breaking ● Makan | Ruangan / Depan Tenda |
| 12 | 19.30 – 21.30 | 120’ | Sharing Time Dosen & Alumni | Lapang |
| 13 | 05.25 – 07.00 | 95’ | Istirahat (fleksibel) | Ruangan, Tenda |
| 07.00 – 07.15 | 15’ | Sarapan |
| 14 | 07.15 - 08.45 | 90’ | Quality Time : ● Diskusi | Lapang, Ruangan |
| 15 | 08.45 - 10.15 | 90’ | Istirahat | Lapang |
| 16 | 10.15 - 10.30 | 15’ | Beres beres | Lapang, Tenda, Ruangan |
| 17 | 10.30 - Selesai | --- | Selesai | Parkiran - UNLA / Rumah |

**ANGGARAN DANA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Item** | **Keterangan** | | | **Sub Total** | | **Total** |
| **Jumlah** | **Satuan** | **Harga Satuan** |
| **Kesekretariatan** | | | | | | | |
| 1 | Kwitansi | 2 | Pcs | Rp 4.000 | Rp 8.000 | | Rp 134.000 |
| 2 | Print Warna ( Proposal ) | 1 | Kali | Rp 29.000 | Rp 29.000 | |
| 3 | Jilid Lakban ( Proposal ) | 1 | Kali | Rp 5.000 | Rp 5.000 | |
| 4 | Map Biola | 1 | Pcs | Rp 2.500 | Rp 2.500 | |
| 5 | Print + Revisi Jilid | - | - | Rp 5.000 | Rp 5.000 | |
| 6 | Print + Bongkar | - | - | Rp 11.000 | Rp 11.000 | |
| 7 | Print Warna | 6 | Lembar | Rp 1.000 | Rp 6.000 | |
| 8 | Map Biola | 1 | Pcs | Rp 2.000 | Rp 2.000 | |
| 9 | Foto Copy | 3 | Kali | Rp 2.000 | Rp 6.000 | |
| 10 | Foto Copy | 4 | Lembar | Rp 3.000 | Rp 3.000 | |
| 11 | Amplop | 3 | Pcs | Rp 500 | Rp 1.500 | |
| 12 | Foto Copy | 2 | Kali | Rp 2.500 | Rp 5.000 | |
| 13 | Print LPJ | 1 | Kali | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |
| **Konsumsi** | | | | | | | |
| Jum'at Malam (Nasi Liwet) (PANITIA) | | | | | | | |
| 1 | Tahu | 5 | Bks | Rp 7.000 | Rp 35.000 | | Rp 63.000 |
| 2 | Tempe | 3 | Bks | Rp 7.000 | Rp 21.000 | |
| 3 | Asin | 1 | Bks | Rp 7.000 | Rp 7.000 | |
| Bahan Tambahan (PANITIA) | | | | | | | |
| 4 | Bawang Merah | 1/4 | Kg | Rp 5.000 | Rp 5.000 | | Rp 135.000 |
| 5 | Bawang Putih | 1/4 | Kg | Rp 5.000 | Rp 5.000 | |
| 6 | Cabai Cengek | 1/4 | Kg | Rp 12.000 | Rp 12.000 | |
| 7 | Cabai Ijo | 1/2 | Kg | Rp 15.000 | Rp 15.000 | |
| 8 | Minyak | 2 | Ltr | Rp 16.000 | Rp 32.000 | |
| 9 | Garam | 1 | Bks | Rp 3.000 | Rp 3.000 | |
| 10 | Micin | 1 | Bks | Rp 2.000 | Rp 2.000 | |
| 11 | Royco | 1 | Bks | Rp 5.000 | Rp 5.000 | |
| 12 | Tomat | 4 | Buah | Rp 1.000 | Rp 4.000 | |
| 13 | Indomie Goreng | 1 | Dus | Rp 120.000 |  | |
| 14 | Telor | 2 | Kg | Rp 26.000 | Rp 52.000 | |
| Sabtu Siang (Nasi Gila) (PANITIA) | | | | | | | |
| 14 | Sosis | 3 | Bks | Rp 51.000 | Rp 51.000 | | Rp 126.000 |
| 15 | Baso | 3 | Bks | Rp 7.000 | Rp 21.000 | |
| 16 | Sosin | 1 | Kg | Rp 13.000 | Rp 13.000 | |
| 17 | Saori | 3 | Bks | Rp 3.000 | Rp 9.000 | |
| 18 | Kecap | 1 | Botol | Rp 10.000 | Rp 10.000 | |
|  | Saos | 1 | Botol | Rp 7.000 |  | |
| 20 | Delmonte | 1 | Pcs | Rp 8.000 | Rp 8.000 | |
| 21 | Jamur Tiram | 1 | Kg | Rp 14.000 | Rp 14.000 | |
| Sabtu Malam | | | | | | | |
| 23 | Mahasiswa baru (1x Makan) | 49 | Box | Rp 10.000 | Rp 490.000 | | Rp 1.175.000 |
| 24 | Panitia (1x Makan) | 51 | Box | Rp 10.000 | Rp 510.000 | |
| 25 | Dosen | 5 | Box | Rp 15.000 | Rp 75.000 | |
| 26 | Ongkir | 2 | Balikan | Rp 50.000 | Rp 100.000 | |
| Minggu pagi/ Sarapan Nasi kuning + minum | | | | | | | |
| 27 | Mahasiswa baru (1x Makan) | 49 | Bungkus | Rp 7.000 | Rp 343.000 | | Rp 988.000 |
| 28 | Panitia (1x Makan) | 51 | Bungkus | Rp 7.000 | Rp 357.000 | |
| 29 | Dosen | 5 | Box | Rp 10.000 | Rp 50.000 | |
| 30 | Kertas Nasi | 1 | Pack | Rp 21.000 | Rp 21.000 | |
| 31 | Gas portable | 7 | Pcs | Rp 41.000 | Rp 41.000 | |
| 32 | Mangkok Plastik | 3 | Pack | Rp 20.000 | Rp 60.000 | |
| 33 | Cup Plastik | 4 | Pack | Rp 24.000 | Rp 24.000 | |
| 34 | Sendok Plastik | 3 | Pack | Rp 5.000 | Rp 15.000 | |
| 35 | Air Mneral | 5 | Botol | Rp 4.000 | Rp 20.000 | |
| 36 | Tissue | 1 | Pcs | Rp 11.000 | Rp 11.000 | |
| 37 | Isi Ulang Galon | 4 | Galon | Rp 7.000 | Rp 28.000 | |
| 38 | Bumbu | 1 | Pcs | Rp 12.000 | Rp 12.000 | |
| 39 | Royco | 1 | Renceng | Rp 6.000 | Rp 6.000 | |
| **TOTAL** | | | | | | **Rp 2.487.000** | |
| **Kesehatan** | | | | | | | |
| 1 | Oksigen 500ml | 1 | Botol | Rp 54.000 | Rp 54.000 | | Rp 482.000 |
| 2 | Minyak Kayu Putih 15ml | 1 | Botol | Rp 6.500 | Rp 6.500 | |
| 3 | Tolak Angin (12 sachet) | 3 | Box | Rp 45.000 | Rp 135.000 | |
| 4 | Nacl 500ml | 1 | Box | Rp 9.000 | Rp 9.000 | |
| 5 | Promagh (10 Tablet) | 1 | Strip | Rp 8.000 | Rp 8.000 | |
| 6 | Tandu | 1 | Buah | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |
| 7 | Strepsils | 2 | Box | Rp 22.500 | Rp 45.000 | |
| 8 | Salonpas koyo (12 lembar) | 2 | Pcs | Rp 7.000 | Rp 14.000 | |
| 9 | Tolak Angin (12 sachet) | 1 | Box | Rp 51.000 | Rp 51.000 | |
| 10 | Oksigen 500ml | 1 | Botol | Rp 57.000 | Rp 57.000 | |
| 11 | Paper Bag | 1 | Pcs | Rp 2.500 | Rp 2.500 | |
| **Logistik** | | | | | | | |
| 1 | Banner 6x3 | 1 | Pcs | Rp 270.000 | Rp 270.000 | | Rp 11.401.000 |
| 2 | Card Case + Tali | 26 | Pcs | Rp 97.500 | Rp 97.500 | |
| 3 | Name Tag | 4 | Lembar | Rp 3.000 | Rp 12.000 | |
| 4 | Sticker (A3) | 2 | Lembar | Rp 5.000 | Rp 10.000 | |
| 5 | Spidol | 5 | Pcs | Rp 1.500 | Rp 7.500 | |
| 6 | Lakban Hitam | 1 | Pcs | Rp 15.000 | Rp 15.000 | |
| 7 | Pita | 2 | Roll | Rp 13.500 | Rp 13.500 | |
| 8 | Aci | 2 | Kg | Rp 13.000 | Rp 26.000 | |
| 9 | Terigu | 1 | Kg | Rp 11.000 | Rp 11.000 | |
| 10 | Kaos Sarasehan | 89 | Orang | Rp 55.000 | Rp 4.895.000 | |
| 11 | PDU | 50 | Orang | Rp 100.000 | Rp 5.000.000 | |
| 12 | Gelang | 80 | Orang | Rp 7.000 | Rp 560.000 | |
| 13 | Sertifikat | 49 | Orang | Rp 3.000 | Rp 75.000 | |
| 14 | Kertas Label | 1 | Pcs | Rp 10.000 | Rp 10.000 | |
| 15 | HT 1 | 8 | Pcs | Rp 10.000 | Rp 80.000 | |
| 16 | HT2 | 8 | Pcs | Rp 10.000 | Rp 80.000 | |
| 17 | HT 3 | 8 | Pcs | Rp 10.000 | Rp 80.000 | |
| 18 | Tali Rapia | 3 | Roll | Rp 1.500 | Rp 4.500 | |
| 19 | Trashbag | 1 | Pack | Rp 20.000 | Rp 20.000 | |
| 20 | Kresek | 1 | Pack | Rp 17.000 | Rp 17.000 | |
| 21 | Lampu Sorot | 1 | Pcs | Rp 80.000 | Rp 80.000 | |
| 22 | Hvs | - | - | Rp 1.000 | Rp 1.000 | |
| 23 | Print RD | 23 | Lembar | Rp 36.000 | Rp 36.000 | |
| **Lapangan** | | | | | | | |
| 1 | Tiket Masuk (Panitia 2 malam) | 43 | Orang | Rp 50.000 | Rp 2.150.000 | | Rp 5.420.000 |
| 2 | Paket Camp (Peserta) | 49 | Pack | Rp 50.000 | Rp 2.450.000 | |
| 3 | Tenda Dome kap (8) | 3 | Pcs | Rp 150.000 | Rp 450.000 | |
| 4 | Tenda Dome kap (4) | 2 | Pcs | Rp 60.000 | Rp 120.000 | |
| 5 | Gazebo | 1 | Pcs | Rp 250.000 | Rp 250.000 | |
| **Lain-Lain** | | | | | | | |
| 1 | Transportasi | - | - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | | Rp 100.000 |
| **Total** | | | | | | Rp 20.024.000 | |

**Pemasukan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pemasukan** | **Pcs** | **Satuan** | **(@) Satuan** | **Total** |
| 1 | Registrasi Maba | 49 | Orang | Rp 19.080.000 | Rp 19.080.000 |
| 2 | Dana Kemahasiswaan HMJIF | - | - | Rp 420.000 | Rp 420.000 |
| 3 | Dana Alumni | - | - | Rp 700.000 | Rp 700.000 |
| 4 | Dana Kaos panitia + Alumni | - | - | Rp 1.870.000 | Rp 1.870.000 |
| 5 | Dana Sarseh KIT | - | - | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
| **Total** | | |  |  | Rp 22.320.000 |

**Rekapitulasi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Keterangan** | **Total** |
| 1 | Pemasukan | Rp 22.320.000 |
| 2 | Pengeluaran | Rp 20.024.000 |
| **Sisa Dana** | | **Rp 2.296.000** |

**Evaluasi Kegiatan**

* Kurangnya komunikasi antara panitia dengan himpunan sehingga miskomunikasi
* Kurangnya komunikasi antara panitia dengan tatib sehingga miskomunikasi
* Anggota kurang inisiatif cenderung tidak memperhatikan koor dan tugasnya
* Kurangnya kolaborasi antara panitia dengan himpunan
* Banyaknya kebijakan baru perihal persuratan yang menghambat birokrasi
* Teknisan keluar masuk barang yang dipinjam lebih diperbaiki agar tidak ada barang yang hilang
* **Dokumentasi Kegiatan**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**INFORMASI**

Informasi Kegiatan dapat menghubungi

* Ilpan : Hp. 081933830896 (Ketua Pelaksana)
* Sifa Maryam Rahman : Hp. 085953244096 (Sekretaris)
* Bima Rizki Widiatna : Hp. 085797962230 (Sie. Humas)

**HASIL KEGIATAN**

Kegiatan Sarasehan 2023 yang dilaksanakan selama 2 hari di Curug Tilu Leuwi Opat. Dengan rasa syukur yang mandalam, kegiatan sarasehan 2023 ini berjalan dengan lancer, walaupun ada beberapa kendala dan hambatan. Para peserta mengikuti rangkaian acara dengan baik sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga peserta mampu menerapkan ilmu yang telah diberikan dari panitia, dosen dan pihak terkait lainnya.

kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga Informatika yang telah turut serta dalam kesuksesan luar biasa SARASEHAN 2023. Keberhasilan ini tidak hanya milik individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merupakan hasil dari sinergi dan dukungan yang luar biasa dari keluarga Informatika yang solid dan kompak.

Mahasiswa baru, panitia, alumni, dosen, dan seluruh keluarga Informatika telah menjadi satu kesatuan yang kokoh, menciptakan atmosfer positif dan mendukung dalam setiap aspek kegiatan. Keterlibatan aktif dan semangat positif dari keluarga Informatika memberikan nilai tambah yang luar biasa bagi keberlangsungan SARASEHAN 2023.

**PENUTUP**

Demikian laporan pertanggung jawaban ini disusun agar dapat menjadi acuan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Kami harap karena adanya kegiatan acara Sarasehan 2023 ini dapat mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan kelak akan menjadi alumni perguruan tinggi yang memiliki etika, jiwa kepemimpinan, dan kekeluargaan. Yang disampaikan dan dilatih pada kegiatan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Bandung, 21 November 2023**

**KELUARGA MAHASISWA**

**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Panitia Pelaksana,** | |
| **Ketua Pelaksana**  **Ilpan**  **NPM. 41155050210046** | **Sekretaris Pelaksana**  **Sifa Maryam Rahman**  **NPM. 41155050210031** |
| **Mengetahui,** | |
| **Ketua BEM**  **Fakultas Teknik**  **Rafi Ahmad Faisal**  **NPM. 41155010200013** | **Ketua HMJ**  **Informatika**  **Ardhi Yoga Pradopo**  **NPM. 41155050200012** |
| **Wakil Dekan III**  **Fakultas Teknik**  **Dr. Risris Nurjana, S.T., M.T.**  **NIDN. 0423117501** | **Ketua Prodi**  **Informatika,**  **Kusmaya, S.Kom., M.T.**  **NIDN. 0423096501** |
| |  | | --- | | **Menyetujui,**  **Dekan Fakultas Teknik**  **Dr. Sally Octaviana Sari, S.T., M.T.**  **NIDN. 040517102** | | |

**LAMPIRAN**